RALLYE DES POINTS HAUTS

Trophee Micro-Ondes - Edition 2026

Radio-Club F6KQJ - Site de Chaspinhac (43)

OBJECTIF 2026 : PODIUM NATIONAL Site : Decollage parapente de Chaspinhac ¦ GPS : 45.10320, 3.93007 ¦ Locator : JN15XC (a confirmer) Bandes : 144 MHz et 432 MHz ¦ Equipe : 8 a 12 participants Contest : Sam. 5 juillet 14h00 UTC -> Dim. 6 juillet 14h00 UTC ¦ Envoi log : avant merc. 9 juillet

# 1. Contexte et objectifs

## 1.1 Le concours

Le Rallye des Points Hauts - Trophee Micro-Ondes est organise par le REF-Union (Reseau des Emetteurs Francais). Les stations s'etablissent sur des points hauts en alimentation 100% autonome pour maximiser les liaisons VHF/UHF sur 24 heures.

## 1.2 Historique et objectif 2026

Score 2023 : 53 877 points ¦ Site : Fix-Saint-Geneys 2024 : Participation F6KQJ en JN15TC (Fix-Saint-Geneys) Objectif 2026 : depasser le score de 2023 et viser le Top 3 national Atout : Nouveau site de Chaspinhac - meilleur degagement dans toutes les directions

## 1.3 Nouveau site : Chaspinhac

Autorisation obtenue du president du club de parapente de Chaspinhac. Le terrain prive est attenant a la zone de decollage, offrant un panorama exceptionnel pour les bandes decimetriques.

- GPS : 45.10320, 3.93007

- Locator presume : JN15XC (a confirmer via calculateur avant le contest - important pour le log !)

- Acces : Piste du club de parapente - details et code d'acces via F4GLD

- Contrainte vehicules : Maximum 4-5 vehicules sur site - covoiturage obligatoire

# 2. Reglement officiel (REF-Union - version 12 mars 2025)

SOURCE : Reglement officiel REF-Union - Commission des Concours - 12 mars 2025 Lire attentivement. Toute infraction peut entrainer la disqualification ou le non-classement.

## 2.1 Dates et horaires

- Debut : 1er samedi de juillet a 14h00 UTC  =>  Samedi 5 juillet 2026 a 14h00 UTC (16h00 locale)

- Fin : Dimanche a 14h00 UTC  =>  Dimanche 6 juillet 2026 a 14h00 UTC (16h00 locale)

## 2.2 Bandes

- 144 MHz et au-dela (toutes les bandes VHF/UHF/SHF)

- Trophee Micro-Ondes specifique : bandes superieures a 3 GHz uniquement

- Notre configuration 2026 : 144 MHz + 432 MHz (1,2 GHz non actif cette annee)

## 2.3 Scoring - 1 point par km

- Score = 1 point par kilometre de distance entre les deux stations en QSO

- Pas de multiplicateur

- Report echange : RS(T) + N° QSO a partir de 001 + QTH Locator (ex: 59 001 JN15XC)

- ATTENTION : La numerotation des QSO repart de 001 sur chaque bande independamment

## 2.4 Classements

| Classement | Condition | Notre cible |
| --- | --- | --- |
| Multi-operateurs portable/mobile | Alimentation 100% autonome + structures montees/demontees specifiquement | OUI - objectif principal |
| Mono-operateur portable/mobile | Meme conditions | Possible si operateur isole |
| Trophee Micro-Ondes | Bandes > 3 GHz (+10% pour 2 bandes, +30% pour 3, +50% pour 4+) | NON - 1,2 GHz non actif |
| Honorifique stations fixes | Pas de contrainte d'autonomie | NON - nous sommes portable |

REGLES CLES DU CLASSEMENT (Article 6) : 1. Alimentation ENTIEREMENT autonome = independante de tout secteur public ou prive 2. Installations montees SPECIFIQUEMENT pour le contest 3. Installations demontees IMMEDIATEMENT apres le contest 4. L'utilisation de structures existantes n'est PAS autorisee

## 2.5 Comptes rendus et envoi des logs

FORMAT : Un fichier REG1TEST SEPARE PAR BANDE (2 fichiers : un pour 144 MHz, un pour 432 MHz) DELAI : Au plus tard le 1er MERCREDI qui suit le concours = Mercredi 9 juillet 2026 URL D'ENVOI : http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php Responsable envoi : F4GLD (a faire des la fin du contest ou au plus tard le mercredi)

# 3. Preparation en juin (URGENT)

ACTION PRIORITAIRE : Planifier la journee de montage du pylone avant fin juin Le pylone remorque (F4GLD) avec systeme de rotor est stocke chez F4GLD avec les antennes de F1OMQ. Cette journee est indispensable pour valider tout le materiel avant le contest.

## 3.1 Journee de montage et revision antennes

Minimum 4-5 participants requis. Objectifs :

- Monter le pylone sur la remorque et verifier le systeme de rotor

- Reviser et tester toutes les antennes 144 MHz et 432 MHz

- Verifier l'integralite des cables coaxiaux et connectique

- Tester le groupe electrogene et estimer la consommation essence

- Verifier la configuration du shack mobile de F1OMQ

- Verifier le rotor KR600 (F0GVQ si present)

## 3.2 Tests radio et informatique

- Tester les deux postes Icom 9700 (puissance, SWR, reglages)

- Tester les amplis haute puissance de F1OMQ

- Configurer et tester le logiciel de log - format REG1TEST obligatoire

- IMPORTANT : configurer un fichier log SEPARE pour chaque bande (144 et 432)

- Confirmer le locator GPS de Chaspinhac : JN15XC ou autre - a verifier !

- Briefing F4WGK sur le materiel et les procedures

## 3.3 Checklist administrative juin

- Confirmer horaires d'acces au terrain avec le club de parapente

- Verifier que la Mairie de Chaspinhac a bien accuse reception de la lettre

- Verifier validite licences radioamateurs de chaque operateur

- Commander les jerricanes d'essence pour le groupe electrogene

- Envoyer les coordonnees GPS et details d'acces a tous les participants (J-7)

# 4. Planning operationnel - Week-end 5-6 juillet 2026

## 4.1 Vendredi 4 juillet (optionnel)

| Heure | Action | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Apres-midi | Transport et pre-positionnement de la remorque pylone sur le site | F4GLD |
| Soir | Pre-installation du Barnum si meteo favorable | Volontaires |

## 4.2 Samedi 5 juillet

| Heure locale | Heure UTC | Action | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 08h00 | - | Accueil des troupes. Croissants et cafe. Briefing de la journee. | F4GLD |
| 08h00-10h00 | - | Montage Barnum, installation caravane F1HAW, tente abri | F1HAW + tous |
| 08h00-10h00 | - | Levage pylone, fixation haubans, orientation rotor | F4ASS + F4GLD |
| 10h00-12h00 | - | Installation antennes, cables coaxiaux, mise en station | F1OMQ + equipe radio |
| 10h00-12h00 | - | Groupe electrogene, eclairage, tables, amenagement shack | F1HAW |
| 12h00-13h30 | - | Dejeuner collectif (plancha + auberge espagnole) | Tous |
| 13h30-15h30 | - | Tests radio, calibration, SWR, test log sur chaque bande | F4GLD + F1OMQ |
| 15h45 | - | Briefing final : frequences de debut, repartition operateurs, procedure log | F4GLD |
| 16h00 | 14h00 UTC | DEBUT OFFICIEL DU CONTEST - F6KQJ actif sur 144 et 432 MHz | Tous operateurs |
| 16h00-23h00 | 14h-21h UTC | Trafic contest phonie + CW - rotation des operateurs | Tous |
| 20h00 env. | - | Repas du soir (plancha ou repas froids) - relais de garde | F1HAW, F4GLD |
| 23h00 -> | 21h UTC -> | Garde de nuit et trafic nocturne | F1HAW + F4GLD + F1OMQ + F4WGK + volontaires |

## 4.3 Dimanche 6 juillet

| Heure locale | Heure UTC | Action | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 07h00 | - | Petit-dejeuner sur site (veilleurs de nuit) | Veilleurs de nuit |
| 07h00-16h00 | 05h-14h UTC | Trafic contest - sprint final, objectif maximum de QSO | Tous operateurs |
| 12h00 | - | Dernier repas collectif avant fin du contest | Tous |
| 16h00 | 14h00 UTC | FIN OFFICIELLE DU CONTEST | Tous |
| 16h00-17h00 | 14h-15h UTC | Sauvegarde logs (2 fichiers : 144 MHz + 432 MHz separement) | F4GLD + F1OMQ |
| 16h00-19h00 | - | Demontage COMPLET et nettoyage - OBLIGATION STRICTE DU REGLEMENT | Tous |
| Avant 19h00 | - | Restitution site au club de parapente - controle proprete final | F4GLD |
| Avant merc. 9 juillet | - | Envoi des 2 logs sur http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php | F4GLD |

POINTS CRITIQUES REGLEMENT : - Demontage TOTAL le dimanche soir = condition pour le classement en alimentation autonome - 2 fichiers REG1TEST a envoyer (un par bande) avant le mercredi 9 juillet - URL d'upload : http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php

# 5. Configuration technique

## 5.1 Bandes et scoring

| Bande | Frequence | Statut 2026 | Antenne | Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 metres | 144 MHz | ACTIF | Antenne F1OMQ sur pylone remorque F4GLD | 1 pt/km |
| 70 cm | 432 MHz | ACTIF | Antenne F1OMQ sur pylone remorque F4GLD | 1 pt/km |
| 23 cm | 1,2 GHz | NON ACTIF | N/A - F1HAW dispose d'une ant. 55 el. pour futur | N/A |

## 5.2 Procedure d'echange QSO

FORMAT DU REPORT : RS(T) + Numero QSO (a partir de 001) + QTH Locator Exemple : '59 001 JN15XC' IMPORTANT : Numerotation independante sur chaque bande (001 repart de zero sur 432 MHz) Enregistrer chaque QSO : Indicatif + Heure UTC + Bande + Report envoye + Report recu + Locator du correspondant

## 5.3 Materiel radio

- 2 postes Icom IC-9700 (derniere generation, multi-bandes)

- Shack sur roulettes F1OMQ avec amplis haute puissance sur 144 et 432 MHz

- Pylone remorque F4GLD avec systeme de rotor

- Antennes 144 et 432 MHz (F1OMQ) - revisees lors de la journee de preparation juin

- Cables coaxiaux et connectique revises en juin

- PC de saisie log avec logiciel compatible REG1TEST (2 fichiers logs separes)

- Antenne 55 elements 1,2 GHz (F1HAW) - reserve pour edition future

## 5.4 Alimentation electrique

REGLEMENT : alimentation 100% autonome = independante de tout secteur public ou prive Groupe electrogene (F1HAW) - tester en juin, calculer consommation, prevoir 2 jerricanes minimum. Rallonge secteur 50 metres + prise terre au groupe (important !) + multiprises. Aucun raccordement reseau public = disqualification du classement.

## 5.5 Activites annexes sur le site

- ADRASEC 43 : Activation de la balise de radioreperage 121,375 MHz pour exercice de formation. Antenne + recepteur presents sur site.

- Reseau MESHSTATIC : F4GLD presente le reseau mesh, evolution et objectifs. Demonstration aux participants.

# 6. Equipe et roles

## 6.1 Operateurs et contributions

| Indicatif | Nom | Role principal | Materiel apporte |
| --- | --- | --- | --- |
| F4GLD | Olivier Parriaux | Chef de station - Coordinateur - Log | IC-9700 + cables + alim + lampe flexible |
| F1OMQ | Didier | Responsable technique radio | Shack mobile + amplis HP + antennes + cables |
| F1HAW | Jean | Logistique energie - Garde nuit | Barnum + groupe electrogene + essence + caravane + tables + eclairage + antenne 55el 1,2GHz |
| F4ASS |  | Responsable pylone | Remorque pylone + systeme de rotor |
| F4WGK | Stephane | Operateur renfort | Phonie DX (anglais) - grande portee |
| Fille F1OMQ |  | Operatrice | Phonie |
| F0GVQ |  | Operateur / Logistique | Rotor KR600 + cable (a confirmer) |
| F8AVM | Patrick | Relais liste radio-club | A confirmer |
| F1UKZ |  | Operateur possible | A confirmer |

## 6.2 Roles cles

- Responsable log : Saisie REG1TEST en temps reel, 2 fichiers separes par bande, export + envoi avant mercredi 9 juillet

- Responsable energie : F1HAW - niveau essence, demarrage groupe, prise terre

- Responsable securite site : Haubans pylone, extincteur, zone de securite HF

- Responsable intendance : A designer - plancha + eau + repas

- Responsable demontage : F4GLD - verification complete site avant restitution

- Relais info club : F8AVM Patrick - diffuse l'info sur la liste du radio-club

# 7. Check-list materiel

## 7.1 Infrastructure

| Article | Responsable | Historique / Precision |
| --- | --- | --- |
| Remorque pylone F4GLD + rotor | F4ASS | Pylone allegement F4ASS, remis aux normes - stocke chez F4GLD |
| Barnum principal | F1HAW | Apporte par F1HAW depuis 2023 |
| Caravane | F1HAW | Presente sur site comme poste de commandement / abri |
| Tente abri supplementaire | Chaque operateur | Chaque participant apporte sa propre tente/abri |
| Tables pour les TX (1,20 m) | F1HAW | 2 tables specifiques pour le materiel radio |
| Tables convivialite | F1HAW + repartition | 2 tables pliantes minimum |
| Chaises pliantes | F1HAW (6) + chaque participant | Penser a en prendre ! |

## 7.2 Energie et electrique

| Article | Responsable | Quantite / Precision |
| --- | --- | --- |
| Groupe electrogene | F1HAW | Tester en juin - mesurer consommation |
| Jerricanes essence | F1HAW / F4GLD | 2 minimum selon test de consommation |
| Rallonge secteur 50 m | A designer | 50 METRES (pas 25 m !) - important pour eloigner le bruit du groupe |
| Prise terre au groupe | F1HAW | IMPORTANT pour la qualite du signal radio |
| Multiprises + parafoudre | F4GLD | 2 multiprises minimum |
| Projecteur LED | A designer | 1 minimum + lampe flexible F4GLD |

## 7.3 Radio et informatique

| Article | Responsable | Precision |
| --- | --- | --- |
| Poste Icom IC-9700 #1 | F4GLD ou F1OMQ | Confirmer qui apporte lequel |
| Poste Icom IC-9700 #2 | F4GLD ou F1OMQ | 2 postes recents en 2024 |
| Shack mobile + amplis HP 144/432 | F1OMQ | Confirme - vehicule shack |
| Antenne 144 MHz | F1OMQ | A reviser en juin |
| Antenne 432 MHz | F1OMQ | A reviser en juin |
| Antenne 55 elements 1,2 GHz | F1HAW | Apportee par F1HAW - non utilisee en contest 2026 mais presente |
| Cables coaxiaux + connectique | F1OMQ | Revises en juin |
| Rotor KR600 + cable | F0GVQ | A confirmer presence de F0GVQ |
| PC log (logiciel REG1TEST) | F4GLD | Configurer 2 fichiers logs distincts - 144 et 432 MHz |
| Casque micro / ecouteurs | Chaque operateur | Individuel |
| GPS / boussole orientation | F4GLD | Pour orienter les antennes sur Chaspinhac |
| Wattmetre + analyseur antennes | F1OMQ / F4GLD | Test SWR avant contest |

## 7.4 Intendance et vie sur site

| Article | Responsable | Precision |
| --- | --- | --- |
| Plancha a gaz + bonbonne | F1HAW / A designer | Tradition du club depuis 2023 - remplace le barbecue a charbon |
| Glacieres | A repartir | 3 minimum - le plus de pains de glace possible |
| Eau potable (40 L minimum) | A repartir | 2 L/pers./jour - pas de point d'eau sur site |
| Cafe + machine ou thermos | A designer | Indispensable pour la nuit et le matin |
| Nourriture partagee | Chaque participant | Auberge espagnole - chacun apporte et partage |
| Vaisselle individuelle non jetable | Chaque participant | Assiette + couverts + gobelet + couteau |
| Sacs poubelle | F4GLD | Laisser le site impeccable |
| Tente ou duvet (veilleurs) | Chaque veilleur | Belle etoile ou tente personnelle |
| Trousse premiers secours | F4GLD | Avec numeros urgence: 15/18/112 |
| Creme solaire + chapeaux | Chaque participant | Exposition importante en altitude |

# 8. Logistique et regles du site

## 8.1 Acces et vehicules

COVOITURAGE OBLIGATOIRE - Nombre de vehicules limite sur le site Maximum 4-5 vehicules pour ne pas gener les parapentistes. Point de rassemblement a definir (Vorey-sur-Arzon ou Le Puy-en-Velay).

## 8.2 Cuisine sur site

Plancha a GAZ autorisee (tradition du club depuis 2023 - F1HAW apporte) Barbecue a CHARBON interdit sur ce site (risque incendie, regles du terrain) Formule auberge espagnole pour tous les repas : chacun apporte a partager

## 8.3 Respect du site et dechets

- Zero dechet laisse sur place - site restitue dans etat initial ou meilleur

- Vaisselle non jetable obligatoire pour tous

- Respecter la tranquillite des parapentistes et des promeneurs

- Verification finale par F4GLD avant de quitter le terrain

## 8.4 Securite sur le site

- Haubans du pylone verifies apres installation et chaque matin

- Extincteur a proximite du groupe electrogene

- Zone de securite autour du pylone lors des emissions haute puissance

- Urgences affiches dans le shack : SAMU 15 / Pompiers 18 / Urgences 112

- Ne jamais travailler seul en hauteur lors du montage/demontage

# 9. Intendance - Plan des repas

| Repas | Effectif | Contributions | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Sam. matin 08h00 | 6-8 personnes | Croissants F4GLD - Cafe a designer | Thermos ou machine |
| Sam. midi | 8-12 personnes | Plancha + auberge espagnole | Plancha F1HAW |
| Sam. soir | 6-8 personnes | Plancha + auberge espagnole | Prevoir pour les veilleurs |
| Dim. matin 07h00 | 4-6 veilleurs | Chaque veilleur apporte | Pain, conf., cafe |
| Dim. midi | 8-12 personnes | Auberge espagnole - repas avant fin contest | Dernier repas 12h00 |

EAU : minimum 40 litres pour le week-end (2 L/pers./jour x 10 pers. x 2 jours). Aucun point d'eau sur le site - tout doit etre apporte. Multiplier les glacieres et les pains de glace - forte chaleur probable en altitude.

# 10. Contacts et references

| Indicatif / Nom | Telephone | Role |
| --- | --- | --- |
| F4GLD - Olivier Parriaux | 06 28 04 97 72 / f4gld@hotmail.fr | Coordinateur - contact principal |
| F1OMQ - Didier | A completer | Responsable technique radio |
| F1HAW - Jean | A completer | Groupe electrogene + garde nuit + Barnum |
| F4WGK - Stephane | A completer | Operateur renfort DX |
| F0GVQ | A completer | Operateur - rotor KR600 (a confirmer) |
| F8AVM - Patrick | A completer | Relais liste radio-club |
| F1UKZ | A completer | Operateur possible |
| Club parapente Chaspinhac | A completer | Autorisation obtenue - terrain prive |
| Mairie de Chaspinhac | A completer | Lettre envoyee - en attente reponse |
| Urgences | 15 / 18 / 112 | Afficher dans le shack |

| Ressource | URL / Reference |
| --- | --- |
| Site Radio-Club F6KQJ | http://www.f6kqj.com/ |
| ADRASEC 43 | https://www.facebook.com/groups/2097519337194396 |
| Upload logs REF-Union | http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php |
| GPS site Chaspinhac | 45.10320, 3.93007 (Locator : JN15XC - a confirmer) |

73 a tous - En route pour le podium !

Document prepare par F4GLD - Olivier Parriaux pour le Radio-Club F6KQJ - Juin 2026