DOSSIER D'ORGANISATION

Rallye des Points Hauts - Trophée Micro-Ondes 2026

Radio-Club F6KQJ — Site de Chaspinhac

INFORMATIONS CLES GPS : 45.10320, 3.93007 ¦ Locator : JN15XC Contest : Samedi 5 juillet 14h00 UTC → Dimanche 6 juillet 14h00 UTC Bandes : 144 MHz + 432 MHz ¦ Alimentation : 100% autonome obligatoire Envoi logs : avant mercredi 9 juillet — http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php

RAPPEL REGLEMENTAIRE (REF-Union) 1 point par km — Report : RS(T) + N° QSO (001+) + Locator — 1 fichier REG1TEST PAR BANDE Alimentation 100% autonome + structures montees ET demontees specifiquement pour le contest Demontage IMMEDIAT apres la fin = condition obligatoire pour le classement

🗓️ PHASE 1 — AVANT FIN JUIN (actions préparatoires)

1.1 — Administratif et communications

□  Planifier la date de la journée de préparation (montage pylône + révision antennes)  ➜ F4GLD

□  Envoyer l'invitation pour la journée de préparation à tous les participants  ➜ F4GLD

□  Confirmer les horaires d'accès au terrain avec le club de parapente de Chaspinhac  ➜ F4GLD

□  Vérifier que la Mairie de Chaspinhac a bien accusé réception de la lettre  ➜ F4GLD

□  Vérifier la validité des licences ANFR de chaque opérateur  ➜ Chaque opérateur

□  Confirmer la liste définitive des participants (voir section contacts)  ➜ F4GLD

1.2 — Journée de préparation (OBLIGATOIRE avant le contest)

SITE : Chez F4GLD — Minimum 4-5 participants requis Matériel concerné : remorque pylône + antennes F1OMQ + câbles coaxiaux + postes Icom + groupe élec.

□  Sortir la remorque pylône (F4GLD) et vérifier l'état général  ➜ F4GLD

□  Vérifier le rotor déjà installé sur le pylône — test rotation complet  ➜ F4GLD + F4ASS

□  Réviser et tester antenne 144 MHz — mesure SWR + vérification connections  ➜ F1OMQ + F4GLD

□  Réviser et tester antenne 432 MHz — mesure SWR + vérification connections  ➜ F1OMQ + F4GLD

□  Vérifier l'intégralité des câbles coaxiaux et connectique  ➜ F1OMQ + F4GLD

□  Démarrer et tester le groupe électrogène (F1HAW)  ➜ F1HAW + F4GLD

□  Mesurer la consommation d'essence du groupe (1h de test sous charge)  ➜ F1HAW

□  Tester les 2 postes Icom IC-9700 + amplis HP de F1OMQ  ➜ F1OMQ + F4GLD

□  Configurer le logiciel de log REG1TEST — 2 fichiers SÉPARÉS (144 + 432 MHz)  ➜ F4GLD

□  Tester la numérotation QSO sur chaque bande (repart de 001 sur chaque bande)  ➜ F4GLD

□  Commander les jerricanes d'essence selon estimation consommation  ➜ F1HAW / F4GLD

□  Vérifier l'état du Barnum de F1HAW (armature, bâches)  ➜ F1HAW

📧 PHASE 2 — J-7 (28 JUIN) — Communications

□  Envoyer à TOUS les participants : GPS 45.10320,3.93007 + Locator JN15XC  ➜ F4GLD

□  Confirmer le point de rendez-vous et le covoiturage (max 4-5 véhicules sur site)  ➜ F4GLD

□  Envoyer le planning détaillé du week-end + rappel des règles du site  ➜ F4GLD

□  Collecter les confirmations de présence pour chaque repas  ➜ F4GLD

□  Coordonner les apports de nourriture (auberge espagnole)  ➜ F4GLD

□  Acheter les croissants du samedi matin (à commander la veille)  ➜ F4GLD

□  Confirmer l'heure d'arrivée de la remorque pylône sur le site  ➜ F4GLD

🚗 PHASE 3 — VENDREDI 4 JUILLET (optionnel)

□  Transport de la remorque pylône jusqu'au site de Chaspinhac  ➜ F4GLD

□  Pré-installation du Barnum si conditions météo favorables  ➜ F1HAW + volontaires

□  Reconnaissance du site — emplacement optimal pylône + shack  ➜ F4GLD

🔧 PHASE 4 — SAMEDI 5 JUILLET — MATIN (Montage 08h00–15h30)

08h00 — Accueil et installation de base

□  Accueil des participants avec croissants et café  ➜ F4GLD

□  Briefing rapide : plan d'installation, sécurité, attribution des tâches  ➜ F4GLD

□  Délimiter la zone de sécurité autour du futur pylône  ➜ F4GLD + F4ASS

□  Vérifier les conditions météo et vent (évaluation levage pylône)  ➜ F4GLD

08h00–10h00 — Infrastructure

□  Monter et installer le Barnum (armature + bâche)  ➜ F1HAW + Tous

□  Positionner et caler la caravane de F1HAW  ➜ F1HAW

□  Installer les tables pour le matériel radio (2 tables 1,20 m)  ➜ F1HAW

□  Installer les tables et chaises de convivialité  ➜ Tous

□  Positionner la remorque pylône à l'emplacement définitif  ➜ F4GLD

□  Lever et sécuriser le pylône — poser et fixer les haubans  ➜ F4GLD + F4ASS + aide

□  Vérifier chaque hauban — tension correcte, ancrage solide  ➜ F4GLD + F4ASS

□  Tester le rotor : rotation complète, retour au zéro, orientation NE  ➜ F4GLD

10h00–12h00 — Station radio

□  Installer les antennes 144 MHz sur le pylône  ➜ F1OMQ + F4GLD

□  Installer les antennes 432 MHz sur le pylône  ➜ F1OMQ + F4GLD

□  Tirer et connecter les câbles coaxiaux 144 MHz  ➜ F1OMQ

□  Tirer et connecter les câbles coaxiaux 432 MHz  ➜ F1OMQ

□  Installer le shack mobile de F1OMQ  ➜ F1OMQ

□  Connecter les 2 postes Icom IC-9700  ➜ F1OMQ + F4GLD

□  Connecter les amplis haute puissance  ➜ F1OMQ

□  Installer le groupe électrogène — 50m de rallonge  ➜ F1HAW

□  Poser la prise terre au groupe électrogène  ➜ F1HAW

□  Démarrer le groupe électrogène — vérifier tension 230V  ➜ F1HAW + F4GLD

□  Connecter multiprises + parafoudre  ➜ F4GLD

□  Installer l'éclairage : projecteur LED + lampe flexible poste radio  ➜ F4GLD

12h00–13h30 — Déjeuner

□  Déjeuner collectif — plancha à gaz + auberge espagnole  ➜ Tous

13h30–15h30 — Tests et calibration

□  Mesurer SWR sur 144 MHz à pleine puissance  ➜ F1OMQ + F4GLD

□  Mesurer SWR sur 432 MHz à pleine puissance  ➜ F1OMQ + F4GLD

□  Vérifier la puissance de sortie avec et sans ampli  ➜ F1OMQ

□  Ouvrir le logiciel de log — vérifier les 2 fichiers séparés (144 + 432)  ➜ F4GLD

□  Saisir quelques QSO de test — vérifier format report RS(T)+N°+Locator  ➜ F4GLD

□  Orienter les antennes avec le rotor — test en azimut 0°, 90°, 180°, 270°  ➜ F4GLD

□  Vérifier le niveau d'essence du groupe — prévoir recharge si besoin  ➜ F1HAW

15h45 — Briefing final avant contest

□  Rappel procédure QSO : RS(T) + N° séquentiel + Locator JN15XC  ➜ F4GLD

□  Rappel : numérotation repart de 001 sur la 2e bande (432 MHz)  ➜ F4GLD

□  Rappel : saisir CHAQUE QSO dans le log — pas de QSO de mémoire  ➜ F4GLD

□  Attribution des créneaux opérateurs pour les premières heures  ➜ F4GLD

□  Rappel : locator JN15XC à donner à TOUS les correspondants  ➜ F4GLD

📡 PHASE 5 — SAMEDI 5 JUILLET 16h00 → DIMANCHE 6 JUILLET 16h00 (CONTEST)

16h00 UTC — Début du contest

□  Début de trafic sur 144 MHz — lancer l'enregistrement du log  ➜ F4GLD + opérateurs

□  Début de trafic sur 432 MHz — fichier log séparé  ➜ F1OMQ + opérateurs

□  Appel CQ CONTEST en phonie et CW selon activité  ➜ Opérateurs

Durant le contest — points de contrôle récurrents

□  Vérifier le niveau d'essence toutes les 3-4 heures  ➜ F1HAW

□  Sauvegarder les logs toutes les heures  ➜ F4GLD

□  Vérifier la tension des haubans chaque matin au lever  ➜ F4GLD

□  Rotation des opérateurs — garder 1 opérateur minimum en permanence  ➜ F4GLD

□  Pointer les QSO dupliqués ou invalides en temps réel  ➜ Opérateur de log

Nuit samedi → dimanche — Garde obligatoire

□  F1HAW assure la garde de nuit  ➜ F1HAW

□  F4GLD assure la garde de nuit  ➜ F4GLD

□  F1OMQ disponible pour la nuit  ➜ F1OMQ

□  F4WGK disponible pour la nuit  ➜ F4WGK

□  Chaque veilleur : tente ou duvet prévu pour dormir sur site  ➜ Chaque veilleur

□  Café et thermos disponibles pour la nuit  ➜ Préparé avant

🛑 PHASE 6 — DIMANCHE 6 JUILLET 16h00 — FIN + DÉMONTAGE

ATTENTION — Obligations strictes du règlement REF-Union : → Démontage COMPLET et IMMÉDIAT après la fin du contest → Site intégralement restitué dans son état initial avant de partir → Ces conditions sont obligatoires pour valider le classement en alimentation autonome

16h00 UTC — Fin du contest

□  STOP trafic sur toutes les bandes à 14h00 UTC / 16h00 locale EXACTEMENT  ➜ F4GLD

□  Dernière sauvegarde des 2 logs (144 + 432 MHz)  ➜ F4GLD

□  Contrôle du log 144 MHz : comptage QSO, vérification format  ➜ F4GLD + F1OMQ

□  Contrôle du log 432 MHz : comptage QSO, vérification format  ➜ F4GLD + F1OMQ

□  Export des 2 fichiers REG1TEST finaux  ➜ F4GLD

□  Note du score total estimé (somme distances)  ➜ F4GLD

16h00–19h00 — Démontage et nettoyage

□  Décrocher et ranger les antennes 144 MHz  ➜ F1OMQ + F4GLD

□  Décrocher et ranger les antennes 432 MHz  ➜ F1OMQ + F4GLD

□  Déconnecter et enrouler les câbles coaxiaux  ➜ F1OMQ

□  Démonter et ranger le shack mobile de F1OMQ  ➜ F1OMQ

□  Décrocher et ranger les câbles d'alimentation et multiprises  ➜ F4GLD

□  Arrêter et ranger le groupe électrogène  ➜ F1HAW

□  Ranger la rallonge 50m  ➜ F1HAW

□  Démonter et faire descendre le pylône — vérifier fixations remorque  ➜ F4GLD + F4ASS

□  Déposer les haubans et les rembobiner  ➜ F4GLD + F4ASS

□  Démonter le Barnum (armature + bâche)  ➜ F1HAW + Tous

□  Ranger la caravane de F1HAW (prête à repartir)  ➜ F1HAW

□  Ramasser TOUS les déchets — ne rien laisser sur site  ➜ Tous

□  Vérifier qu'aucun piquet de hauban ni ancrage ne reste dans le sol  ➜ F4GLD

□  Inspecter toute la zone — 360° autour du site  ➜ F4GLD

□  Restituer le site au club de parapente — contrôle conjoint si possible  ➜ F4GLD

Avant de quitter — vérifications finales

□  Rien n'est oublié sur site (matériel, déchets, affaires personnelles)  ➜ F4GLD

□  Signaler la fin du contest à la liste du radio-club (résultat estimé)  ➜ F4GLD / F8AVM

📤 PHASE 7 — APRÈS LE CONTEST (avant mercredi 9 juillet)

DÉLAI IMPÉRATIF : Les logs doivent être envoyés AVANT le mercredi 9 juillet 2026 URL : http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php 2 envois séparés : 1 fichier pour 144 MHz + 1 fichier pour 432 MHz

□  Vérification finale du fichier log 144 MHz (doublons, format, en-tête)  ➜ F4GLD

□  Vérification finale du fichier log 432 MHz (doublons, format, en-tête)  ➜ F4GLD

□  Upload log 144 MHz sur http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php  ➜ F4GLD

□  Upload log 432 MHz sur http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php  ➜ F4GLD

□  Confirmation de réception par le REF-Union  ➜ F4GLD

□  Partager le score et le classement avec le Radio-Club et la Mairie  ➜ F4GLD / F8AVM

🎒 SECTION 8 — MATÉRIEL PAR PERSONNE

F4GLD — Olivier PARRIAUX (Coordinateur)

□  Remorque avec pylône (rotor déjà installé)  ➜ ✓ en sa possession

□  Icom IC-9700 + câblage + alimentation  ➜

□  Lampe flexible pour le poste radio  ➜

□  PC de saisie log (logiciel REG1TEST configuré, 2 logs séparés)  ➜

□  GPS calibré avec locator JN15XC confirmé  ➜

□  Wattmètre / analyseur SWR  ➜

□  Multiprises + parafoudre (x2)  ➜

□  Trousse premiers secours  ➜

□  Extincteur CO2  ➜

□  Sacs poubelle  ➜

□  Croissants du samedi matin (à commander la veille)  ➜

□  Vaisselle individuelle (assiette, couverts, gobelet, couteau)  ➜

□  Duvet / tente pour la nuit  ➜

□  Vêtements chauds pour la nuit (altitude — froid nocturne)  ➜

□  Crème solaire + chapeau  ➜

F1HAW — Jean ACHARD

□  Barnum principal  ➜

□  Caravane  ➜

□  Groupe électrogène + essence  ➜

□  2 tables pour le matériel TX (1,20 m)  ➜

□  2 tables pliantes convivialité  ➜

□  6 chaises pliantes  ➜

□  Éclairages (projecteur LED)  ➜

□  Rallonge secteur 50 MÈTRES  ➜

□  Prise terre pour le groupe électrogène  ➜

□  Plancha à gaz + bonbonne  ➜

□  Antenne 55 éléments 1,2 GHz (pour info, non utilisée en contest)  ➜

□  Vaisselle individuelle — tente/duvet pour la nuit  ➜

F1OMQ — Didier

□  Shack sur roulettes (véhicule équipé)  ➜

□  Amplis haute puissance 144 MHz  ➜

□  Amplis haute puissance 432 MHz  ➜

□  Antennes 144 MHz (révisées lors de la journée de préparation)  ➜

□  Antennes 432 MHz (révisées lors de la journée de préparation)  ➜

□  Câbles coaxiaux + connectique (révisés)  ➜

□  Vaisselle individuelle  ➜

Tous les autres participants

□  Vaisselle individuelle NON jetable (assiette + couverts + gobelet + couteau) — OBLIGATOIRE  ➜ Chaque participant

□  Eau individuelle (min. 2L/jour)  ➜ Chaque participant

□  Nourriture à partager (auberge espagnole — indiquer à F4GLD ce que vous apportez)  ➜ Chaque participant

□  Chaise pliante personnelle  ➜ Chaque participant

□  Lampe frontale  ➜ Chaque participant

□  Crème solaire + chapeau  ➜ Chaque participant

□  Tente ou duvet si garde de nuit  ➜ Veilleurs

□  Vêtements chauds pour la nuit  ➜ Veilleurs

🍽️ SECTION 9 — INTENDANCE REPAS

Plancha à gaz : AUTORISÉE (tradition du club depuis 2023) Barbecue à charbon : INTERDIT sur ce site Formule Auberge Espagnole : chaque participant apporte à partager Confirmer sa présence à chaque repas par email à F4GLD

| Repas | Effectif | À prévoir |
| --- | --- | --- |
| Sam. matin 08h00 (monteurs) | 6-8 pers. | Croissants F4GLD + café (thermos à prévoir) |
| Sam. midi | 8-12 pers. | Plancha (saucisses...) + auberge espagnole |
| Sam. soir | 6-8 pers. | Plancha + plats partagés — prévoir pour les veilleurs |
| Dim. matin 07h00 | 4-6 veilleurs | Chaque veilleur apporte son petit-dej |
| Dim. midi (dernier avant fin) | 8-12 pers. | Repas froid ou plancha — fin contest à 16h |

💧 EAU : minimum 40 litres pour le week-end (2L × 10 personnes × 2 jours) Aucun point d'eau sur le site — tout doit être apporté ! Multiplier les glacières et les pains de glace — fort ensoleillement en altitude

📞 SECTION 10 — CONTACTS ET LISTE DES PARTICIPANTS

| Indicatif | Nom | Email / Téléphone |
| --- | --- | --- |
| F4GLD | Olivier PARRIAUX (Coordinateur) | f4gld@hotmail.fr — 06 28 04 97 72 |
| F1HAW | Jean ACHARD | jean-achard@wanadoo.fr |
| F1OMQ | Didier | À compléter |
| F4ASS | Sébastien GACHE | sebg42@gmail.com |
| F4WGK | Stéphane | À compléter |
| F1UKZ | Fabrice DELAGE | f1ukz430@gmail.com |
| F4CUI | Lucien VIALLET | f4cui@wanadoo.fr |
| F4GUY | Yvon CHARASSE | À compléter |
| F4ALG | Alexandre CAUVIN | À compléter |
| - | Frédéric BOUCHET | À compléter |
| - | Geoffroy GRAMAIZE | À compléter |
| SWL | Stéphane MAHE | taxi-mahe@orange.fr |
| F8AVM | Patrick | À compléter (relais liste radio-club) |
| Fille F1OMQ | Opératrice | Via F1OMQ |

| Club parapente Chaspinhac | À compléter — autorisation obtenue |
| --- | --- |
| Mairie de Chaspinhac | À compléter — lettre envoyée |
| SAMU | 15 |
| Pompiers | 18 |
| Urgences | 112 |

📋 SECTION 11 — POINTS CLÉS DU RÈGLEMENT (REF-Union, 12 mars 2025)

| Point | Règle | Notre situation |
| --- | --- | --- |
| Dates | 1er samedi juillet 14h UTC → dim. 14h UTC | Sam. 5 juillet → dim. 6 juillet 14h UTC |
| Bandes | 144 MHz et au-delà | 144 + 432 MHz |
| Report | RS(T) + N° QSO (001+) + QTH Locator | JN15XC à donner à chaque correspondant |
| Numérotation | Séparée par bande — repart de 001 | Configurer le logiciel avant le contest |
| Points | 1 point par km, sans multiplicateur | Maximiser distances — viser les liaisons longues |
| Alimentation | 100% autonome — indépendante de tout secteur | Groupe électrogène F1HAW |
| Structures | Montées ET démontées spécifiquement pour le contest | Démontage complet le dimanche soir |
| Format log | REG1TEST — 1 fichier séparé par bande | 2 fichiers : 144.edi + 432.edi |
| Délai log | 1er mercredi suivant = 9 juillet 2026 | Via http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php |
| Classement | Multi-opérateurs portable/mobile | Classement principal visé |

73 à tous — En route pour le podium !

F6KQJ — Chaspinhac JN15XC — 5-6 juillet 2026