## 📋 Synthese
RALLYE DES POINTS HAUTS 2026 - Radio-Club F6KQJ - Chaspinhac (43)
Objectif : Podium national ¦ GPS : 45.10320, 3.93007 ¦ Locator : JN15XC (a confirmer) ¦ Sam. 5 juillet 14h UTC -> Dim. 6 juillet 14h UTC
INFORMATIONS CLES
Indicatif club | F6KQJ
Coordinateur | F4GLD - Olivier Parriaux - 06 28 04 97 72 - f4gld@hotmail.fr
Bandes actives | 144 MHz + 432 MHz (1,2 GHz non actif en 2026)
Locator | JN15XC - A CONFIRMER avant contest (important pour les logs !)
Alimentation | 100% autonome - Groupe electrogene F1HAW - obligatoire pour classement
Score ref. 2023 | 53 877 points (site Fix-Saint-Geneys JN15TC)
Participants prevus | 8 a 12 personnes
Envoi logs | Avant mercredi 9 juillet 2026 - http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php
Format logs | REG1TEST - 1 FICHIER SEPARE PAR BANDE (144 MHz + 432 MHz = 2 fichiers)
Autorisation terrain | Club parapente Chaspinhac - OBTENUE
Lettre Mairie | Envoyee - en attente de reponse
REGLEMENT OFFICIEL REF-UNION (12 mars 2025)
Point | Regle | Notre situation | Consequence si non respecte
Date et horaire | 1er samedi juillet 14h UTC -> dimanche 14h UTC | 5 juillet 14h UTC -> 6 juillet 14h UTC | Hors concours
Bandes | 144 MHz et au-dela | 144 + 432 MHz actives | RAS
Reports | RS(T) + N° QSO (001+) + QTH Locator - separate par bande | Logiciel a configurer pour chaque bande | Log invalide
Points | 1 point par km - SANS multiplicateur | Maximiser la distance totale des QSO | RAS
Classement | Alimentation 100% autonome + structures montees/demontees specifiquement | Groupe electrogene F1HAW - demo complet apres | Disqualification
Format log | Un fichier REG1TEST SEPARE PAR BANDE | 2 fichiers : 144MHz.edi + 432MHz.edi | Non-classement
Envoi log | Au plus tard 1er mercredi suivant = 9 juillet 2026 | Via http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php | Non-classement
DATES CLES
Date | Action | Statut | Note
Avant 30 juin | Journee montage pylone + revision antennes chez F4GLD | URGENT
28 juin (J-7) | Envoi rappel GPS, locator, planning a tous les participants | A faire
4 juillet apres-midi | Transport remorque pylone sur site (optionnel) | Optionnel
5 juillet 08h00 | Accueil + croissants + montage | J-Jour
5 juillet 16h00 loc. | DEBUT CONTEST (14h00 UTC) | CRITIQUE
6 juillet 16h00 loc. | FIN CONTEST + sauvegarde 2 logs (14h00 UTC) | CRITIQUE
6 juillet avant 19h00 | Demontage complet + restitution site | OBLIGATOIRE
9 juillet (merc.) | Envoi des 2 logs sur le site REF-Union | DEADLINE LOG

## 👥 Participants
PARTICIPANTS ET PRESENCES - Rallye des Points Hauts 2026
Legende : O=Present, N=Absent, ?=Incertain ¦ Repondre par email a F4GLD : f4gld@hotmail.fr
Indicatif | Nom | Materiel apporte | Sam.Matin | Sam.Midi | Sam.Soir | Dim.Matin | Dim.Midi | Garde Nuit | Apport repas / commentaire
F4GLD | Olivier Parriaux | IC-9700 + cables + alim + lampe flexible | O | O | O | O | O | O | Coordinateur, croissants du matin
F1OMQ | Didier | Shack mobile + amplis HP + antennes + cables | O | O | O | O | O | O
F1HAW | Jean | Barnum+groupe electrogene+essence+caravane+tables+eclairage+ant.1.2GHz | O | O | O | O | O | O | Plancha a gaz
F4ASS |  | Aide montage pylone | O | ? | ? | ? | ? | ?
F4WGK | Stephane |  | ? | O | O | O | O | O | Phonie DX anglais
Fille F1OMQ |  |  | ? | O | O | ? | O | ? | Operatrice phonie
F0GVQ |  | Rotor KR600 + cable | ? | ? | ? | ? | ? | ? | A confirmer participation
F8AVM | Patrick |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Relais liste radio-club
F1UKZ |  |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | A confirmer participation
TOTAUX

## ⚙️ Materiel
CHECK-LIST MATERIEL - Rallye des Points Hauts 2026
Categorie | Article | Responsable | Qte | Statut | Pres. en 2024 | Remarques
INFRASTRUCTURE | Remorque pylone F4GLD avec systeme de rotor | F4ASS | 1 | A confirmer | OUI (2024) | Stocke chez F4GLD
INFRASTRUCTURE | Barnum principal | F1HAW | 1 | Confirme | OUI (2024) | F1HAW l'apporte depuis 2023
INFRASTRUCTURE | Caravane (abri/poste de commandement) | F1HAW | 1 | Confirme | OUI (2024) | Presence confirmee historique
INFRASTRUCTURE | Tables pour TX radio (1,20 m) | F1HAW | 2 | Confirme | OUI (2024) | Tables specifiques pour le materiel
INFRASTRUCTURE | Tables convivialite pliantes | F1HAW + autres | 2+ | A confirmer | OUI (2024) | Minimum 2 en plus des tables TX
INFRASTRUCTURE | Chaises pliantes | F1HAW (6) + chaque participant | 10+ | Chacun | OUI (2024) | F1HAW: 6 chaises + chaque participant
ENERGIE | Groupe electrogene | F1HAW | 1 | A tester | OUI (2024) | Tester en juin - mesurer consommation
ENERGIE | Jerricanes essence 20 L | F1HAW / F4GLD | 2 min | A commander | OUI (2024) | Selon test consommation en juin
ENERGIE | Rallonge secteur 50 METRES | A designer | 1 | A confirmer | OUI 2024 | 50m (pas 25m) pour eloigner bruit groupe
ENERGIE | Prise terre au groupe electrogene | F1HAW | 1 | A prevoir | OUI (2024) | IMPORTANT pour qualite signal radio
ENERGIE | Multiprises + parafoudre | F4GLD | 2 | A prevoir | ? | 2 multiprises minimum
RADIO | Poste Icom IC-9700 #1 (144 MHz) | F4GLD | 1 | A confirmer | OUI (2024) | 2 postes IC-9700 en 2024
RADIO | Poste Icom IC-9700 #2 (432 MHz) | F4GLD ou F1OMQ | 1 | A confirmer | OUI (2024) | Confirmer qui apporte lequel
RADIO | Shack mobile + amplis HP | F1OMQ | 1 | Confirme | OUI (2024) | Vehicule shack de F1OMQ
RADIO | Antenne 144 MHz | F1OMQ | 1 set | A reviser juin | OUI (2024) | Revision obligatoire en juin
RADIO | Antenne 432 MHz | F1OMQ | 1 set | A reviser juin | OUI (2024) | Revision obligatoire en juin
RADIO | Antenne 55 elements 1,2 GHz | F1HAW | 1 | Optionnel | OUI (2024) | Presente sur site, non utilisee en contest
RADIO | Cables coaxiaux + connectique | F1OMQ | Complet | A reviser juin | OUI (2024) | Revision obligatoire en juin
RADIO | Rotor KR600 + cable | F0GVQ | 1 | A confirmer | OUI (2024) | Si F0GVQ participe
INFORMATIQUE | PC log + logiciel REG1TEST | F4GLD | 1 | A configurer | OUI (2024) | Configurer 2 logs separes: 144 + 432 MHz
INFORMATIQUE | GPS / boussole orientation antennes | F4GLD | 1 | A prevoir | ? | Pour orienter antennes sur nouveau site
INFORMATIQUE | Wattmetre + analyseur antennes | F1OMQ / F4GLD | 1 | A prevoir | ? | Test SWR avant debut contest
ECLAIRAGE | Projecteur LED | A designer | 1+ | A confirmer | OUI (2024)
ECLAIRAGE | Lampe flexible | F4GLD | 1 | Confirme | OUI (2024) | F4GLD: lampe flexible sur poste
ECLAIRAGE | Lampes frontales | Chaque participant | 12 | Individuel | OUI | Indispensable pour la nuit
SECURITE | Extincteur CO2 | F4GLD | 1 | A prevoir | ? | Pres du groupe electrogene
SECURITE | Trousse premiers secours | F4GLD | 1 | A prevoir | ? | Numeros urgence affiches: 15/18/112
INTENDANCE | Plancha a gaz + bonbonne | F1HAW | 1 | Confirme | OUI (2023/24) | Tradition du club - remplace barbecue charbon
INTENDANCE | Glacieres | A repartir | 3+ | Chacun | OUI | Multiplier les pains de glace - fort soleil
INTENDANCE | Eau potable (40 L minimum) | A repartir | 40 L+ | CRITIQUE | OUI | 2 L/pers./jour - aucun point eau sur site
INTENDANCE | Cafe + machine ou thermos | A designer | 1 | A confirmer | OUI | Indispensable nuit et matin
INTENDANCE | Nourriture partagee | Chaque participant |  | Individuel | OUI | Auberge espagnole
INTENDANCE | Vaisselle individuelle non jetable | Chaque participant |  | Obligatoire | OUI | Assiette+couverts+gobelet+couteau
INTENDANCE | Sacs poubelle grand format | F4GLD | 10+ | A prevoir | OUI | Site a laisser impeccable
COUCHAGE | Tente ou duvet (veilleurs de nuit) | Chaque veilleur | 4+ | Individuel | OUI | Nuit a la belle etoile ou sous tente
COUCHAGE | Matelas ou isolant de sol | Chaque veilleur | 4+ | Individuel | ? | Pour les veilleurs
COUCHAGE | Creme solaire + chapeaux | Chaque participant |  | Individuel | OUI | Fort ensoleillement en altitude
ACTIVITES | Recepteur 121,375 MHz + antenne | F4GLD / ADRASEC | 1 set | A prevoir | OUI (2024) | Balise radioreperage ADRASEC 43
ACTIVITES | Equipement MESHSTATIC | F4GLD | 1 set | Confirme | OUI (2024) | Reseau mesh - demonstration

## 🕒 Planning
PLANNING DETAILLE - Rallye des Points Hauts 2026
Date | Heure locale | Heure UTC | Action | Responsable(s) | Statut
Avant 30 juin | A definir | - | Journee montage pylone + revision antennes + tests radio chez F4GLD | F4ASS+F1OMQ+F4GLD+volontaires | URGENT
28 juin (J-7) | J-7 | - | Envoi rappel GPS, locator JN15XC, planning et infos acces a tous | F4GLD | A faire
Vend. 4 juillet | Apres-midi | - | Transport remorque pylone sur site si autorisation | F4GLD | Optionnel
Vend. 4 juillet | Soir | - | Pre-installation Barnum si meteo OK | Volontaires | Optionnel
Sam. 5 juillet | 08h00 | - | Accueil des troupes. Croissants (F4GLD) et cafe. Briefing. | F4GLD | Prevu
Sam. 5 juillet | 08h00-10h00 | - | Montage Barnum, installation caravane F1HAW, tentes abri | F1HAW + Tous | Prevu
Sam. 5 juillet | 08h00-10h00 | - | Levage pylone, fixation haubans, orientation rotor | F4ASS+F4GLD | Prevu
Sam. 5 juillet | 10h00-12h00 | - | Installation antennes, cables coaxiaux, mise en station radio | F1OMQ + equipe radio | Prevu
Sam. 5 juillet | 10h00-12h00 | - | Groupe electrogene, eclairage (50m rallonge), tables, amenagement | F1HAW | Prevu
Sam. 5 juillet | 12h00-13h30 | - | Dejeuner collectif (plancha + auberge espagnole) | Tous | Prevu
Sam. 5 juillet | 13h30-15h30 | - | Tests radio, calibration SWR, test log sur 144 ET 432 MHz | F4GLD + F1OMQ | Prevu
Sam. 5 juillet | 15h45 | - | Briefing final : frequences, repartition operateurs, procedure log | F4GLD | Prevu
Sam. 5 juillet | 16h00 | 14h00 UTC | DEBUT OFFICIEL DU CONTEST - F6KQJ actif sur 144 et 432 MHz | Tous operateurs | CRITIQUE
Sam. 5 juillet | 16h-23h | 14h-21h UTC | Trafic contest - phonie + CW - rotation des operateurs | Tous | Prevu
Sam. 5 juillet | 20h00 env. | - | Repas du soir (plancha) - relais de garde | F1HAW + F4GLD | Prevu
Sam/Dim nuit | 23h-07h | 21h-05h UTC | Garde de nuit et trafic nocturne | F1HAW+F4GLD+F1OMQ+F4WGK+volontaires | Prevu
Dim. 6 juillet | 07h00 | - | Petit-dejeuner sur site (veilleurs) | Veilleurs de nuit | Prevu
Dim. 6 juillet | 07h-16h | 05h-14h UTC | Trafic contest - sprint final - maximum de QSO ! | Tous operateurs | Prevu
Dim. 6 juillet | 12h00 | - | Dernier repas collectif avant fin du contest | Tous | Prevu
Dim. 6 juillet | 16h00 | 14h00 UTC | FIN OFFICIELLE DU CONTEST | Tous | CRITIQUE
Dim. 6 juillet | 16h-17h | 14h-15h UTC | Sauvegarde 2 LOGS SEPARES (144 MHz + 432 MHz) en REG1TEST | F4GLD + F1OMQ | CRITIQUE
Dim. 6 juillet | 16h-19h | - | Demontage COMPLET et nettoyage - OBLIGATION STRICTE REGLEMENT | Tous | CRITIQUE
Dim. 6 juillet | Avant 19h | - | Restitution site au club de parapente - controle proprte final | F4GLD | CRITIQUE
Merc. 9 juillet | DEADLINE | - | Envoi des 2 logs sur http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php | F4GLD | DEADLINE

## 🍽️ Intendance
INTENDANCE ET REPAS - Rallye des Points Hauts 2026
Formule Auberge Espagnole + Plancha a gaz (tradition du club depuis 2023). Confirmer sa presence a F4GLD.
Repas | Effectif prevu | Contributions attendues | Mode cuisson | Responsable coordination | Statut
Sam. matin 08h00 | 6-8 (monteurs) | Croissants F4GLD / Cafe + thermos a designer | Froid / cafe | F4GLD | Prevu
Sam. midi | 8-12 personnes | Plancha + auberge espagnole : saucisses, brochettes, salades | Plancha gaz | F1HAW + a designer | A organiser
Sam. soir | 6-8 personnes | Plancha + auberge espagnole : plats partages | Plancha gaz | A designer | A organiser
Dim. matin 07h00 | 4-6 veilleurs | Chaque veilleur apporte son petit-dejeuner individuel | Froid / cafe | Chaque veilleur | A prevoir
Dim. midi | 8-12 personnes | Auberge espagnole - repas rapide avant fin contest 16h00 | Froid ou plancha | A designer | A organiser
GESTION EAU - CRITIQUE - Pas de point d'eau sur site
Participants | Jours | L/pers/jour | Total MINIMUM (L) | Recommande (L) | Note
10 | 2 | 2 |  |  | Multiplier les glacieres et pains de glace - fort soleil prevu
CUISINE SUR SITE
Plancha a GAZ | AUTORISEE | Tradition du club depuis 2023 - F1HAW apporte la plancha
Barbecue a CHARBON | INTERDIT | Risque incendie + regle du terrain de parapente

## 🔧 Prep. Juin
PREPARATION JUIN - Montage Pylone + Revision Antennes (URGENT)
Planifier AVANT FIN JUIN chez F4GLD. Minimum 4-5 participants. Contact : F4GLD 06 28 04 97 72.
Tache | Responsable | Qui d'autre ? | Materiel necessaire | Duree estimee | Statut
Assembler et lever le pylone sur la remorque | F4ASS | F4GLD + 2 bras | Outillage mecanique, cles, echelle | 2-3h | A planifier
Verifier et regler le systeme de rotor (et rotor KR600 si F0GVQ present) | F4GLD | F4GLD, F0GVQ | Controleur rotor, multimetre | 1h | A planifier
Reviser antenne 144 MHz (SWR, connections, elements) | F1OMQ | F4GLD | Analyseur antenne, coax, connecteurs N | 1h | A planifier
Reviser antenne 432 MHz (SWR, connections, elements) | F1OMQ | F4GLD | Analyseur antenne, coax, connecteurs N | 1h | A planifier
Tester et verifier tous les cables coaxiaux | F1OMQ + F4GLD | 1 aide | Ohmmetre, testeur coax, PL259 | 1h | A planifier
Demarrer et tester groupe electrogene (F1HAW) | F1HAW | F4GLD | Jerricane essence, outillage | 30min | A planifier
Mesurer consommation essence groupe electrogene | F1HAW | F4GLD | Chronometre, jauge carburant, wattmetre | 1h de test | A planifier
Tester IC-9700 #1 (144 MHz) + ampli F1OMQ | F1OMQ + F4GLD | F4WGK si possible | IC-9700, wattmetre, charge fictive 50 ohms | 1h | A planifier
Tester IC-9700 #2 (432 MHz) + ampli F1OMQ | F1OMQ + F4GLD | F4WGK si possible | IC-9700, wattmetre, charge fictive 50 ohms | 1h | A planifier
Installer et tester logiciel log format REG1TEST | F4GLD | F1OMQ | PC contest, logiciel (ex: N1MM+ ou VQLog) | 1h | A planifier
IMPORTANT : configurer 2 fichiers logs SEPARES (144 + 432 MHz) | F4GLD |  | PC, logiciel log | 30min | A planifier
Confirmer le locator GPS de Chaspinhac (JN15XC ?) | F4GLD |  | GPS, calculateur Maidenhead | 30min | URGENT
Briefing F4WGK sur le materiel et les procedures | F4GLD | F4WGK | Documentation reglement | 1h | A planifier
Verifier validite licences ANFR de chaque operateur | F4GLD | Chaque operateur | Licences ANFR originales | 30min | A planifier
Confirmer horaires d'acces au terrain de parapente | F4GLD | Club parapente | Telephone / email | RDV | A planifier
Commander jerricanes + essence selon estimation | F1HAW / F4GLD | - | Station-service / commande | Achat | A planifier

## 📄 Guide Log REG1TEST
GUIDE LOG REG1TEST - Rallye des Points Hauts 2026
Source : Reglement officiel REF-Union 12 mars 2025 - art. 7 et 8
Point | Valeur / Action | Importance | Remarque
FORMAT | REG1TEST (format IARU standard) | OBLIGATOIRE | Sinon non-classement officiel
NOMBRE DE FICHIERS | UN FICHIER PAR BANDE | CRITIQUE | 2 fichiers : un pour 144 MHz, un pour 432 MHz
NUMEROTATION QSO | Repart de 001 sur chaque bande | IMPORTANT | 144 MHz : 001, 002... ¦ 432 MHz : 001, 002...
REPORT ECHANGE | RS(T) + N° QSO + QTH Locator | OBLIGATOIRE | Exemple : 59 001 JN15XC
LOCATOR A UTILISER | JN15XC (Chaspinhac - A CONFIRMER) | URGENT | Verifier avant contest avec GPS et calculateur
DELAI D'ENVOI | Avant le mercredi 9 juillet 2026 | DEADLINE | 1er mercredi qui suit le contest
URL D'UPLOAD | http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php | OBLIGATOIRE | Envoyer chaque fichier separement
RESPONSABLE | F4GLD - Olivier Parriaux | Confirme | Avec aide F1OMQ pour verification
EXEMPLE HEADER FICHIER REG1TEST
TStart: 2026-07-05 14:00
TEnd: 2026-07-06 14:00
PCall: F6KQJ
PWWLo: JN15XC
PBand: 144 MHz (ou 432 MHz pour le 2eme fichier)
PClub: Radio-Club F6KQJ
RName: Olivier Parriaux
RCall: F4GLD
RHBBS: f4gld@hotmail.fr